Приложение №1

к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения                                       № 40 от 01.03.2022

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2021 ГОД»

Оценка эффективности  реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения Омского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Красноярского сельского поселения  от  02.10.2013 № 228, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

В 2021 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено в размере 14919940,17 рубля, фактическое исполнение составило 14483162,52 рублей или 97,00 %.

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» утверждена постановлением администрации Красноярского сельского поселения от 07.11.2013 №285(в редакции утв. постановлением № 327 от 19.08.2016)

В состав программы входит 7 подпрограмм:

- «Поддержка дорожного хозяйства Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы».

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы».

- «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы».

- «Совершенствование муниципального управления в Красноярском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы».

- «Формирование документов территориального планирования Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы».

- «Организация мероприятий по осуществлению мероприятий по осуществлению части переданных полномочий».

- «Доступная среда для инвалидов в Красноярском сельском поселении Омского муниципального района Омской области».

Оценка эффективности   реализации  муниципальной программы  за 2021 год в финансовых показателях в целом  с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 97,00 %, т. к. на реализацию мероприятий  Программы  на 2021 год выделено с учетом изменения суммы финансирования по подпрограммам 14919940,17 рубля, фактическое исполнение составило 14483162,52 рубля.

По подпрограмме «Поддержка дорожного хозяйства Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» расходы составили 1641638,20 рублей (78,9 %) от плановых назначений 2078415,85 руб. В этот раздел вошли следующие затраты:

-грейдирование и содержание дорог – 1308808,20 руб.

-прочие мероприятия в отношении автомобильных дорог-78700,00 руб.

-обеспечение безопасности дорожного движения -254130,00 руб.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Из общего объема расходов бюджета Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской выделено на подрядные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог с. Красноярка-19575,00 руб.; подготовка тех плана дорог с.Красноярка-4500,00,00 руб., на диагностику, тех. паспорт организации дорожного движения  с. Красноярка-223830,00 руб.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» расходы составили 1284346,40 рубля (100,00%), от плановых значений. В этот раздел вошли следующие затраты:

-жилищное хозяйство- 24103,92 руб.

-коммунальное хозяйство-33060,00 руб.

- организация уличного освещения – 706871,62 руб.

- затраты в рамках мероприятия «Восстановление уличного освещения в с. Красноярка» - 236197,35 руб.

- прочие мероприятия по благоустройству – 63823,75 руб.

В рамках данной подпрограммы предусмотрена поддержка коммунального хозяйства и благоустройство в сельском поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» расходы составили  1861244,03  рублей (100,00 %), при плановых значениях 1861244,03  рублей. В этот раздел вошли затраты на содержание СДК «Красноярский» и составили 1376604,25 руб., в том числе:

теплоснабжение- 659033,10 руб.,

электроэнергия – 40000,00 руб.,

пожарная сигнализация- 21600,000 руб.,

связь- 59844,00 руб.,

строительные и хозматериалы- 77320,62 руб.,

заработная плата руководителю хора -95007,25 руб.;

реализацию молодежной политики на территории поселения-10000,00  руб., выплаты Почетным гражданам Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области -15000,00 руб, а так же развитие физической культуры и сорта в поселении объема расходов бюджета по указанному разделу – 459639,78 руб. Реализация мероприятий  данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта.

По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в Красноярском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» расходы составили 9078958,91 рублей, плановые значения – 9586663,89 рублей. Показатель финансовой эффективности составил 100,00 % от запланированного. Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Красноярского сельского поселения.

По подпрограмме «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» расходы составили 247589,76 руб., по градостроительной деятельности -10000,00 руб. Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и Администрацией Омского района Омской области.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

# При реализация данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1.Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 97,00 % от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

3. Ведется постоянная работа   по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета.

4. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

5. 100 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальной программы  поселения.

6. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2021 году составил 14919940,17 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 14483162,52 руб., что составило 97,00 %. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной на данном этапе и целесообразной к финансированию в 2021 году.

И.О. Главы сельского поселения                                                  А. А. Емелин